РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта   2023  года                                                                                               № 13

п. Лачиново

О   проведении   месячника образцовой

чистоты   и   санитарного  порядка   на

территории  Лачиновского сельсовета

в  2023 году

В целях  организации  работы  по  наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории   населенных пунктов  сельсовета после  осенне-зимнего периода, постоянного поддержания санитарной культуры на должном уровне, Администрация    Лачиновского  сельсовета  Касторенского  района  Курской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести в период с 27.03.2023 года   по 28.04.2023  года повсеместно  на территории  населенных пунктов  сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Утвердить  состав штаба по подготовке и проведению месячника  (Приложение  № 1).

3. Разработать и утвердить  план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить график  проведения благоустроительных работ (Приложение  № 2).

4. Установить единый санитарный день - пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых  и закрепленных за предприятиями, частными предпринимателями, а также  улиц  и дворовых территорий  индивидуальной застройки с целью  обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5. Применять к нарушителям  санитарного  порядка  меры административного  воздействия,  с  составлением  протоколов  об  административных правонарушениях   в  соответствии  с  ЗКО.

6. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности принять  активное участие в подготовке и проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Лачиновского сельсовета                                                                             Г.Н. Селезнев

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 24.03.2023 г. № 13

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и санитарного порядка  на территории Лачиновского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка постановления главы администрации Лачиновского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Лачиновского сельсовета». | до 27.03.2023г. | Глава сельсовета |
| 2. | Провести заседание штаба по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 27.03.2023г. | Глава сельсовета |
| 3. | Провести совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 27.03.2023г. | Глава сельсовета |
| 4. | Привести в надлежащий порядок бюст дважды Героя Советского Союза Г.М. Мыльникова и прилегающую к нему территорию. | с 27.03.- по 28.04. 2023г. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа, Лачиновский ДК |
| 5. | Обустроить мемориальную доску на здании железнодорожного вокзала | с 27.03.по 28.04. 2023г. | Глава сельсовета |
| 6. | Периодически проводить рейды по проверке высокой культуры быта образцовой чистоты, порядка и санитарно-технических условий. | с 27.03.- по 28.04. 2023г. | Члены штаба по проведению месячника |
| 7. | Провести собрание по каждой улице п. Лачиново, д. Успено-Раевка в целях разъяснительной работы для участия в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета | с 27.03. по 20.04. 2023г. | Глава сельсовета, члены штаба по проведению месячника |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 24.03.2023 г. №13

С О С Т А В

штаба по проведению месячника образцовой чистоты

и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета

1.  Селезнев Г.Н. -      Глава     Лачиновского  сельсовета

(председатель  комиссии);

2.  Мисюга  Г.С.  -        заместитель  Главы  Администрации  Лачиновского

сельсовета;

3. Фоменко О.Г.  -        директор  МКУ  «ОДА  Лачиновского  сельсовета»;

4. Мурашова В.В. -      директор  ГКОУ  «Октябрьская  спецшкола-интернат»;

- Копейкина  М.В. –   директор   Лачиновского Дома  культуры;

6.  Буланова С.И.      -      фельдшер Лачиновского ФАП:

7. Пожидаев А.В.     -     директор  МКОУ   «Октябрьская  СОШ».

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 24.03.2023 г. № 13

ГРАФИК

уборки территорий, закрепленных  за организациями и предприятиями,

находящиеся  на территории  Лачиновского сельсовета

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Сроки исполнения | Закрепленная территория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | Г.Н. Селезнев |
| 2. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | А.В. Пожидаев |
| 3. | Октябрьская школа-интернат | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | В.В. Мурашова |
| 4. | Лачиновская амбулатория | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | Н.Г. Кулешова |
| 5. | Лачиновский ЛТУ, отделение связи | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | А.А. Бедняков, А.А. Полякова |
| 6. | Лачиновский ДК, библиотека | с 27.03.- по 28.04.2023г. | Собственная территория и прилегающая | М.В.Копейкина, Н.В. Копейкина |
| 7. | КФХ «Весна» | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | В.Г. Мисюга |
| 8. | ИП Безрученко Е.В. | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | Е.В.Безрученко |
| 9. | ПО «Касторенское» | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | Р.С. Прошина, Л.К. Солдатова |
| 10. | Вокзал железнодорожный | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | П.И. Копейкин |
| 11. | Лачиновский ХПП | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | И.И. Пашинов |
| 12. | Лачиновский ФАП | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | С.И. Буланова |
| 13. | Октябрьский детский сад | с 27.03.- по 28.04.2023г. | собственная территория и прилегающая | И.С.Тимошенко |