РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАЧИНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 сентября   2015  года                                                                         №  31  п. Лачиново

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона   2015-2016 годов   на территории   Лачиновского  сельсовета

В    целях    обеспечения    защищенности    населенных    пунктов   и     объектов
на территории  Лачиновского  сельсовета  Касторенского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период и во исполнение распоряжения от 11.09.2015г.
№ 719-ра Администрации Курской области, распоряжения  Администрации  Касторенского  района  Курской  области  от  18.09.2015г.  № 307-р  «О  подготовке  и  проведении  осенне-зимнего     пожароопасного  сезона  2015-2016 годов  на  территории    Касторенского  района»,   утвержденного плана
мероприятий     по     подготовке	и     проведению     осенне-зимнего

пожароопасного сезона:

1. Утвердить:

- план   мероприятий   по   подготовке   и   проведению   осенне-зимнего    пожароопасного    сезона    2015-2016    годов    на    территории  Лачиновского  сельсовета  Касторенского района (приложение №1);

- состав комиссии, председателем   назначить   Мисюга  Г.С. и в срок до 05.10.2015 провести проверку готовности домовладений  сельсовета  к  осенне-зимнему пожароопасному сезону 2015-2016 годов  (приложение № 2).

2.	Рекомендовать руководителям    организаций и предприятий  сельсовета:

-   обеспечить   выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2015-2016г.г.;

-	создать   комиссию   и   проверить   комиссионно   готовность населенных пунктов,  объектов     и     подведомственных территорий     к пожароопасному   осенне-зимнему периоду   в срок   до 05.10.2015 года   с составлением актов готовности поселений к пожароопасному   зимнему   периоду.

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю  за  собой.

4.	Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лачиновского  сельсовета                                                                               А.Н. Комов

Приложение №1

утвержден распоряжением администрации  Лачиновского  сельсовета Кастореского  района  Курской  области

от  21.09.2015 г. № 31

План

мероприятий по подготовке и проведен  осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов

на территории   Лачиновского  сельсовета  Касторенского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать проведение работы комиссий сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2015-2016 годов | До 10.10.2015г. | КЧС и ОПБ сельсовета |
| 2. | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем, инвалиды). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов муниципальных образований и старших по населенным пунктам. | До 20.09.2015 | МО-отдел полиции Касторенский, администрация сельсовета |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взять на ежедневный контроль поведение указанных пожарно-профилактических мероприятий в каждом отдельном поселении через ЕДДС района | До24.09.2015г. | МО МВД России по Касторенскому р-ну, администрация сельсовета |
| 4. | Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | До 25.09.2015г. | Администрация сельсовета |
| 5. | Совместно с руководителями учреждений здравоохранения уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | ноябрь-декабрь 2015 года январь-февраль 2016 года | Главный врач Касторенской ЦРБ, администрация сельсовета |
| 6. | Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | Сентябрь-октябрь 2015 года | Администрация сельсовета |
| 7. | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предубеждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | До 15.10.2015г. | Администрация сельсовета, ВДПО |
| 8. | Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электропроводки и печного отопления. | До 15.10.2015г. | Администрация сельсовета, ВДПО |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | ¦ |  |
| 9. | Организовать контроль за въездом на территории сельсовета нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | Постоянно |  |  | Отдел полиции Касторенский, УФМС России по Касторенскому району, администрация сельсовета |  |
| 10. | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | ноябрь-декабрь 2015 года январь-февраль 2016 года |  |  | Отдел полиции Касторенский, администрация сельсовета, обслуживающие организации |  |
| 11. | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенс ли одинокими гражданами пенсионного возраста. | постоянно |  |  | Отдел полиции Касторенский, администрация сельсовета |  |
| 12. | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС районов и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». | До 24.09.2015г. |  |  | Администрация сельсовета |  |
| 13. | Провести методические сборы со старшими но населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач | До 05.10.2015г. |  |  | Отдел ГО и ЧС, администрация сельсовета |  |
| 14. | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода |  |  | КЧС и ОПБ Касторенского района, администрация сельсовета |  |
| 15. | Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей (вокзалы, рынки, торговые и торгово-развлекательные комплексы), а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно |  |  | Отдел ГОЧС, редакция газеты «Вести», администрация сельсовета, ВДПО |  |
| 16. | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.11.2015г. |  |  | ППС, УНД, администрация сельсовета |  |
| 17. | заключению соглашений (договоров) сельсовета о приспособленной техники для тушения пожаров в зимний период и выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением поваров; информированию о состоянии дорог и проездов пожарные части и дежурного ЕДЦС района |  | До 25.10.2015г. постоянно | Администрация сельсовета, ППС |  |  |
| 18. | Принять меры по их оснащению ДПД приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Принять участие в смотре готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований. |  | До 01.11.2015г., в ходе пожароопасного периода | ППС, администрация сельсовета |  |  |
| 19. | Определить места заправки автоцистерн водой (в случае необходимости). |  | До 10.11.2015г. | ППС, администрация сельсовета |  |  |
| 20. | Принять участие в дополнительных занятиях добровольной пожарной охраны по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях, а также Плана привлечения сил и средств. |  | До 10.11.2015г. | ППС, администрация сельсовета |  |  |
| 21. | В целях повышения оперативно о реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2015-2016 г.г., провести со службами жизнеобеспечения сельсовета, а также иными видами пожарной охраны корректировку соглашений о взаимодействии. |  | До 10.11.2015г. | Отдел ГОЧС,ППС, администрация сельсовета |  |  |

Приложение №2

утвержден распоряжением администрацией  Лачиновского  сельсовета Кастореского  района  Курской  области

от  21.09.2015 г. № 31

СОСТАВ

комиссии    по организации и проведению проверки    населенных  пунктов    сельсовета  по подготовке к   осенне-зимнему   периоду   2015-2016 г. г.

1.    Мисюга  Г.С

2.      Поваляева  З.В.

заместитель главы администрации сельсовета  (председатель комиссии)

МКУ «ОДА  Лачиновского  сельсовета»

3.      Савков  С.А.

4.       Комов  А.А.

член  ДПД

член  ДПД