РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля    2018  года                                                                                               № 13

п. Лачиново

О   проведении   месячника образцовой

чистоты   и   санитарного  порядка   на

территории  Лачиновского сельсовета

в  2018 году

В целях  организации  работы  по  наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории   населенных пунктов  сельсовета после  осенне-зимнего периода, постоянного поддержания санитарной культуры на должном уровне, Администрация    Лачиновского  сельсовета  Касторенского  района  Курской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести в период с 16.04.2018 г.   по 16.05.2018  года повсеместно  на территории  населенных пунктов  сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Утвердить  состав штаба по подготовке и проведению месячника  (Приложение  № 1).

3. Разработать и утвердить  план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить график  проведения благоустроительных работ (Приложение  № 2).

4. Установить единый санитарный день - пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых  и закрепленных за предприятиями, частными предпринимателями, а также  улиц  и дворовых территорий  индивидуальной застройки с целью  обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5. Применять к нарушителям  санитарного  порядка  меры административного  воздействия,  с  составлением  протоколов  об  административных    в  соответствии  с  ЗКО.

6. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности принять  активное участие в подготовке и проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Лачиновского сельсовета                                                                                С.В.  Генералов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 03.04.2018 г. № 13

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и санитарного порядка  на территории Лачиновского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка постановления главы администрации Лачиновского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Лачиновского сельсовета». | 03.04.2018г. | Глава сельсовета |
| 2. | Провести заседание штаба по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 05.04.2018г. | Глава сельсовета |
| 3. | Провести совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 05.03.2018г. | Глава сельсовета |
| 4. | Привести в надлежащий порядок памятник дважды Героя Советского Союза Г.М. Мыльникова и прилегающую к нему территорию. | с 16.04.- по 25.04. 2018г. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа, Лачиновский ДК |
| 5. | Обустроить мемориальную доску на здании железнодорожного вокзала | с 16.04.по 20.04. 2018г. | Глава сельсовета |
| 6. | Периодически проводить рейды по проверке высокой культуры быта образцовой чистоты, порядка и санитарно-технических условий. | с 25.04.- по 16.05. 2018г. | Члены штаба по проведению месячника |
| 7. | Провести собрание по каждой улице п. Лачиново, д. Успено-Раевка в целях разъяснительной работы для участия в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета | с 09.04 по 25.04. 2018г. | Зам. главы администрации, члены штаба по проведению месячника |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 03.04.2018 г. №13

С О С Т А В

штаба по проведению месячника образцовой чистоты

и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета

1.  Генералов  С.В. -      Глава     Лачиновского  сельсовета

(председатель  комиссии);

2.  Мисюга  Г.С.  -        заместитель  Главы  Администрации  Лачиновского

сельсовета;

3. Фоменко О.Г.  -        директор  МКУ  «ОДА  Лачиновского  сельсовета»;

4. Усова  Н.М.       -      директор  ГКОУ  «Октябрьская  спецшкола-интернат»;

- Копейкина  М.В. –   директор  МКУ  «Лачиновский  Дом  культуры»;

6.  Кулешова  Н.Г.  -      врач  Лачиновской  ОВП.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 03.04.2018 г. №13

ГРАФИК

уборки территорий, закрепленных  за организациями и предприятиями,

находящиеся  на территории  Лачиновского сельсовета

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Сроки исполнения | Закрепленная территория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | С.В. Генералов |
| 2. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | В.А. Якушев |
| 3. | Октябрьская школа-интернат | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | Н.М. Усова |
| 4. | Лачиновская амбулатория, аптека | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | Н.Г. Кулешова, Л.А. Филатова |
| 5. | Лачиновский ЛТУ, отделение связи | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | А.А. Бедняков, Т.И.Корепанова |
| 6. | Лачиновский ДК, библиотека | 16.04.- 30.04. 2018г. | Собственная территория и прилегающая | М.В.Копейкина, Н.В. Копейкина |
| 7. | ИП Мисюга В.Г. | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | В.Г. Мисюга |
| 8. | ИП Безрученко Е.В. | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | Е.В.Безрученко |
| 9. | ООО «Гермес» | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | Р.С. Прошина |
| 10. | Вокзал железнодорожный | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | П.И. Копейкин |
| 11. | Сепараторный пункт | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | А.В. Маринчев |
| 12. | Лачиновский ХПП | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | Н.А. Чеканова |
| 13. | КФХ «Весна» | 16.04.- 30.04. 2018г. | территория производственных объектов, МТФ, мастерские | В.Г. Мисюга |
| 14. | Лачиновский ФАП | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | С.И. Буланова |
| 16. | Октябрьский детский сад | 16.04.- 30.04. 2018г. | собственная территория и прилегающая | О.А. Филатова |