РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01  апреля   2014 года                                                                                                           № 14

пос. Лачиново

О   проведении   месячника образцовой

чистоты   и   санитарного  порядка   на

территории  Лачиновского сельсовета

в 2014 году

В целях  организации  работы  по  наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории   населенных пунктов  сельсовета после  осенне-зимнего периода, постоянного поддержания санитарной культуры на должном уровне, администрация  Лачиновского  сельсовета  Касторенского  района  Курской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести в период с 01.04.2014 года   по 30.04.2014    года повсеместно на территории  населенных пунктов  сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Утвердить прилагаемый состав штаба по подготовке и проведению месячника.

3. Разработать и утвердить  план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить график  проведения благоустроительных работ.

4. Установить единый санитарный день - пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых  и закрепленных за предприятиями, частными предпринимателями, а также  улиц  и дворовых территорий  индивидуальной застройки с целью  обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5. Применять к нарушителям  санитарного  порядка  меры административной ответственности в соответствии с Кодексом  РФ «Об  административных  правонарушениях» и Законом Курской области  «Об  административных правонарушениях   в Курской области»

6. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности принять  активное участие в подготовке и проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с  момента   его подписания.

Глава  администрации

Лачиновского сельсовета                                                                                       А.Н.  Комов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 01.04.2014 г. № 14

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и санитарного порядка  на территории Лачиновского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка постановления главы администрации Лачиновского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Лачиновского сельсовета на 2014 году». | до 01.04.2014г. | Глава администрации |
| 2. | Провести заседание штаба по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | до 03 .04.2014г. | Глава администрации |
| 3. | Провести совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | до 03.04.2014г. | Глава администрации |
| 4. | Привести в надлежащий порядок памятник дважды Героя Советского Союза Г.М. Мыльникова и прилегающую к нему территорию. | с 15.04.- по 20.04. 2014г. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа, Лачиновский ДК |
| 5. | Обустроить мемориальную доску на здании железнодорожного вокзала | с 20.04.по 27.04. 2014г. | Глава администрации |
| 6. | Периодически проводить рейды по проверке высокой культуры быта образцовой чистоты, порядка и санитарно-технических условий. | с 20.04 по 30.04 2014г. | Члены штаба по проведению месячника |
| 7. | Провести собрание по каждой улице п. Лачиново, д. Успено-Раевка, в целях разъяснительной работы для участия в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета | с 10.04 по 25.04. 2014г. | Зам. главы администрации, члены штаба по проведению месячника |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 01.04.2014 г. № 14

С О С Т А В

штаба по проведению месячника образцовой чистоты

и санитарного порядка на территории населенных пунктов Лачиновского сельсовета

1. Комов  А.Н.                      –    глава  администрации  Лачиновского  сельсовета

(председатель комиссии);

2.  Мисюга  Г.С.                    -  заместитель  главы  администрации  Лачиновского

сельсовета;

3.  Поваляева  З.В.                 -  директор  МКУ  «ОДА  Лачиновского  сельсовета;

4. Усова  Н.М.                        – директор ГКОУ  «Октябрьская  спецшкола-интернат»;

5. Копейкина  М.В.                – директор  МКУ «Лачиновский  Дом  культуры»;

6.  Кулешова  Н.Г.                 -   врач  Лачиновской   ОВП

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Лачиновского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 01.04.2014 г. № 14

ГРАФИК

уборки территорий, закрепленных  за организациями и предприятиями,

находящиеся  на территории  Лачиновского сельсовета

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Сроки исполнения | Закрепленная территория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета | 10.04.- 20.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | А.Н. Комов |
| 2. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | В.А. Якушев |
| 3. | Октябрьская спецшкола-интернат | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Н.М. Усова |
| 4. | Лачиновская амбулатория, аптека | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Н.Г. Кулешова, Л.А. Филатова |
| 5. | Лачиновский ЛТУ, отделение связи | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | А.А. Бедняков, Т.И.Корепанова |
| 6. | Лачиновский ДК, библиотека | 10.04.- 25.04. 2014г. | Собственная территория и прилегающая | М.В.Копейкина, Н.В. Копейкина |
| 7. | ИП Мисюга В.Г. | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | В.Г. Мисюга |
| 8. | ИП Безрученко О.А. | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Безрученко О.А. |
| 9. | ПО «Касторенское» | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Р.С. Прошина |
| 10. | Вокзал железнодорожный | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Н.Н. Барских |
| 11. | Сепараторный пункт | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | А.В. Маринчев |
| 12. | Лачиновский ХПП | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | Ю.А. Сурков |
| 13. | КФХ «Весна» | 15.04.- 25.04. 2014г. | территория производственных объектов, МТФ, мастерские | В.Г. Мисюга |
| 14. | Лачиновский ФАП | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | С.И. Буланова |
| 15. | Октябрьский детский сад | 10.04.- 25.04. 2014г. | собственная территория и прилегающая | О.А. Филатова |